## Sheet2
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1/ User Page | 2023-10-07 | 2023-10-24 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-08 | 2023-10-25 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.1/ Đăng ký page | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.2/ Đăng nhập page | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.3/ Home page | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.4/ Danh sách phòng page | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.5/ Chi tiết phòng page | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.6/ Account page | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.7/ Chức năng bình luận | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 100% | Nguyễn Lê Duy
1.8/ Chức năng đặt phòng | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 100% | Nguyễn Lê Duy | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 100% | Nguyễn Lê Duy
2/ Admin Page | 2023-10-25 | 2023-10-29 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-25 | 2023-10-29 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
2.1/ Quản lý người dùng (thêm, sửa, xóa) | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
2.1/ Quản lý vị trí (thêm, sửa, xóa) | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
2.1/ Quản lý phòng (thêm, sửa, xóa) | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
2.1/ Quản lý đặt phòng (thêm, sửa, xóa) | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
2.1/ Quản lý bình luận (thêm, sửa, xóa) | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 100% | Nguyễn Hữu Hoàng Huy Nguyễn Lê Duy
Note: 11-Oct: Nguyễn Hữu Hoàng Huy báo không làm nữa, vì bận việc công ty Đã báo với Menter_Phúc